# 投票系統 — 開發計劃

版本：v1.0 | 日期：2026-09-04
配套文件：01_requirements.md（佛光山幹部改選投票系統需求 v1.0）、02_architecture.md

## 1. 專案總覽

| 項 | 值 |
| --- | --- |
| 專案 | 佛光山幹部改選投票系統（兩輪投票 + 幹部指派） |
| 總工期 | 10 個工作日（約 2 周） |
| 團隊 | 1 人（全棧） |
| 技術棧 | React + FastAPI + PostgreSQL + Redis + Docker + Nginx |
| 里程碑 | 4 個 |
| 規模 | 第一輪 ~300 人（5-7 名候選人，每人 1-2 票）；第二輪 3-5 人（2-4 名候選人，1 票） |

## 2. 里程碑

| 里程碑 | 內容 | 交付物 | 完成標誌 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: 基礎框架 | 專案骨架 + DB schema + 候選人 CRUD | 可執行的後端 + 候選人管理頁面 | 管理員可登入，可管理候選人 |
| M2: 核心投票 | 投票頁面 + 身份確認 + 投票提交 + 實時結果 | 端到端投票流程可用 | 3 個手機同時投票，結果 2s 內更新 |
| M3: 完整後臺 | 輪次管理 + 兩輪流程 + 計票 + 幹部指派 + 匯出 + 設定 | 完整後臺管理系統 | 管理員可完成完整選舉流程 |
| M4: 加固上線 | 安全加固 + 降級測試 + 部署 + 壓測 + 演練 | 生產環境就緒 | 壓測透過 + 完整選舉演練成功 |

## 3. 詳細任務分解

### M1: 基礎框架（Day 1-3）

| # | 任務 | 詳情 | 產出 | 估時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 專案初始化 | 建立 monorepo（frontend/ + backend/ + nginx/ + docker-compose）；Git 倉庫；.gitignore；README | 專案骨架 | 0.5h |
| 1.2 | 資料庫 schema | Alembic 遷移：admins, candidates, round_candidates, rounds, voters, votes, appointments, sms_codes 表 + 索引；rounds 含 anonymous / allowed_phones 欄位；candidates 含 description / term_count；voters 含 fg_card（佛光卡號） | 可執行的 DB migration | 1h |
| 1.3 | FastAPI 骨架 | 專案結構（app/main.py, config, database, redis_client）；CORS；全域性異常處理；health endpoint（API/Redis/PG 三項檢查）；日誌配置 | 可啟動的 API 服務 | 1h |
| 1.4 | 管理員認證 | 登入介面（JWT）；密碼 bcrypt 雜湊；init_db.py 建立預設管理員（admin / 初始密碼，首次登入強制修改）；依賴注入（get_current_admin） | 管理員可登入 | 1.5h |
| 1.5 | 候選人 CRUD API | GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/candidates；Pydantic schema；排序；頭像 URL；description / slogan（≤200 字）/ term_count；投票開始後鎖定（開始後拒絕 DELETE/PUT） | 候選人管理 API | 1.5h |
| 1.6 | 前端骨架 | Vite + React + Tailwind 專案；路由（React Router）；Axios 封裝；登入頁面；佈局元件（側邊欄 + 頂欄） | 可登入的前端 | 2h |
| 1.7 | 候選人管理頁面 | 列表（表格）；新增/編輯彈窗；刪除確認；排序（上移/下移）；頭像上傳；已任屆數顯示 | 候選人管理頁面 | 2h |
| 1.8 | Docker Compose | nginx + api + redis + postgres 編排；.env.example；Dockerfile（FastAPI）；Nginx 基礎配置 | 一鍵啟動 | 1h |

M1 驗收：<br />
- docker compose up -d 一鍵啟動<br />
- 管理員登入後臺（首次強制改密）<br />
- 新增 5 個候選人（姓名、頭像、職位、介紹、宣言、屆數）<br />
- API 文件（Swagger）可訪問

### M2: 核心投票（Day 4-6）

| # | 任務 | 詳情 | 產出 | 估時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 輪次管理 API | POST/PUT /api/admin/rounds；activate/close/confirm 介面；狀態機校驗（draft→active→closed→locked）；配置項：min/max 票數、匿名投票、時間視窗、候選人排序方式、第二輪白名單 | 輪次管理 API | 2h |
| 2.2 | 投票人確認 API | POST /api/votes/verify（發簡訊驗證碼）；POST /api/votes/confirm（姓名 + 手機號 + 驗證碼 + 佛光卡號可選 → voter_token）；簡訊限頻（Redis）；驗證碼 5 分鐘有效；已投票手機號直接提示「您已投過票」 | 身份確認 API | 2h |
| 2.3 | 微信 OAuth 整合 | 掃碼跳轉 → 靜默授權（snsapi_base）→ 獲取 openid → 繫結手機號；無微信時跳過（純手機號 + 姓名） | 微信授權流程 | 1.5h |
| 2.4 | 投票提交 API | POST /api/votes/submit；防重檢查（Redis + PG 唯一約束）；票數校驗（[min, max]）；輪次狀態校驗；第二輪白名單校驗（非指定手機號 → 403）；事務寫入 PG + Redis 計數更新；冪等（token + round） | 投票提交 API | 2h |
| 2.5 | 實時結果 API | GET /api/votes/results?round_id=1；Redis MGET 讀取；快取失效時 PG 查詢回填；附加候選人後設資料 + 輪次狀態（closed 時前端停止輪詢） | 結果查詢 API | 1h |
| 2.6 | 投票前端 — 身份確認頁 | 微信 OAuth 跳轉；直接 URL 進入；姓名 + 手機號 + 佛光卡號輸入；驗證碼輸入（60s 倒計時）；錯誤處理；投票視窗狀態展示（未開始/已結束） | 身份確認頁面 | 2h |
| 2.7 | 投票前端 — 選擇頁 | 候選人列表（頭像 + 姓名 + 職位 + 介紹 + 宣言）；多選 checkbox；已選計數（「已選 1/2 票」）；超限禁止勾選 + 提示；最少票數校驗；提交前二次確認彈窗（「確認將票投給 甲、乙？提交後不可修改。」） | 投票選擇頁面 | 2h |
| 2.8 | 投票前端 — 成功頁 + 結果頁 | 「投票成功」提示 + 「進入投票展示頁面」按鈕；實時結果輪詢（2s，可配置 1-10s）；柱狀圖（Recharts / ECharts）；投票進度條（已投/總人數）；最高票高亮；投票結束後顯示最終結果並停止輪詢 | 投票成功 + 結果頁面 | 1.5h |
| 2.9 | 輪詢邏輯 | setInterval + 可見性感知（隱藏暫停）；錯誤重試；投票結束後停止輪詢 | 輪詢模組 | 0.5h |
| 2.10 | 降級：Redis Stream 消費者 | PG 寫入失敗 → XADD 到 Redis Stream；前端提示「投票已提交，正在處理」；消費者批次重放 → PG；自動恢復 | 降級消費者 | 1.5h |
| 2.11 | 移動端適配 | viewport；觸控友好（44px 按鈕）；微信內建瀏覽器測試（iOS + Android）；禁止雙擊縮放 | 移動端適配 | 1h |

M2 驗收：<br />
- 微信掃碼 → 姓名 + 手機號驗證 → 選擇 2 名候選人 → 提交 → 「投票成功」<br />
- 3 個手機同時投票，結果頁面 2s 內全部更新<br />
- 同一手機號第二次訪問提示「您已投過票，無需重複投票」<br />
- 投票視窗外無法投票（未開始/已結束有對應提示）<br />
- 超出 max 票數時禁止勾選<br />
- PG 宕機時投票不丟（Redis Stream 緩衝）

### M3: 完整後臺（Day 7-8）

| # | 任務 | 詳情 | 產出 | 估時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 後臺輪次管理頁面 | 輪次列表；配置表單（票數、最少票數、匿名投票、時間視窗、排序方式）；開啟/關閉按鈕；狀態顯示（draft/active/closed/locked）；確認計票按鈕；平票偵測提示（最高票並列時提醒管理員選擇加賽/抽籤） | 輪次管理頁面 | 2h |
| 3.2 | 二維碼生成 | 投票連結 → QR code（python-qrcode）；PNG 下載；現場展示頁（大屏，/screen 獨立全屏路由，大字型、自動輪詢） | 二維碼 + 大屏展示 | 1.5h |
| 3.3 | 後臺計票頁面 | 實時結果（與投票頁相同）；投票人明細表格（姓名、脫敏手機號 138****1234、投票時間、投了誰）；匿名模式下明細隱藏；投票進度時間線；暫停/恢復輪詢 | 計票頁面 | 2h |
| 3.4 | 第二輪流程 | 獨立輪次（副會長選舉）；投票人白名單（allowed_phones，會長 + 幹部 3-5 人手機號）；獨立投票連結（如 /vote?round=2）；非指定手機號 → 403「您無許可權參與本輪投票」；通常 1 票 | 第二輪流程 | 1.5h |
| 3.5 | 幹部指派 | POST/GET /api/admin/appointments；錄入表單（職務名稱、姓名、任期、任命人）；「確認幹部指派完成」鎖定；完整選舉結果總覽頁（會長 + 副會長 + 幹部名單：職位、姓名、任期） | 幹部指派功能 | 1.5h |
| 3.6 | 資料匯出 | CSV 匯出：第一輪投票明細（姓名、手機號、投票時間、投了誰；匿名模式不顯示）、第二輪明細、幹部指派明細、彙總統計；匯出時手機號完整；檔名含日期 | 匯出功能 | 1h |
| 3.7 | 系統設定頁面 | 修改密碼；簡訊配置（AccessKey/SecretKey）；微信配置（AppID/AppSecret）；輪詢間隔配置；投票視窗預設時間 | 設定頁面 | 1h |
| 3.8 | （預留）加賽功能 | 平票時建立加賽輪次（候選人 = 平票者）——待需求開放問題 #1/#4 確認後決定是否開發；本計劃預留介面，不佔工期 | 加賽（可選） | 0h（預留） |

M3 驗收：<br />
- 管理員完整執行：配置第一輪 → 開啟 → 監控 → 關閉 → 確認 → 配置第二輪 → 開啟 → 監控 → 關閉 → 確認 → 幹部指派 → 確認<br />
- 生成二維碼，手機掃碼可投票<br />
- 第二輪僅白名單手機號可投票<br />
- 投票人明細可查（脫敏；匿名時隱藏）<br />
- CSV 匯出正確<br />
- 幹部指派錄入 + 完整選舉結果總覽<br />
- 大屏展示頁面正常輪詢

### M4: 加固上線（Day 9-10）

| # | 任務 | 詳情 | 產出 | 估時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 安全審計 | SQL 注入測試（sqlmap）；XSS 測試；CSRF 測試；JWT 過期/偽造測試；許可權越權測試（普通使用者訪問 admin API、非白名單手機號投第二輪）；驗證 votes 表無 UPDATE/DELETE 路徑 | 安全測試報告 | 1.5h |
| 4.2 | 降級測試 | 模擬 PG 宕機（docker stop postgres）→ 投票不丟 → 恢復 → 自動補寫；模擬 Redis 宕機 → 降級 PG 查詢/防重；模擬簡訊故障 → 手動 token（6 位數字） | 降級測試報告 | 1.5h |
| 4.3 | 壓測 | Locust / wrk 模擬 100 人同時提交 + 150 QPS 查詢；記錄 P99 延遲；驗證 Redis/PG 資源使用；目標：投票 P99 &lt; 200ms、查詢 P99 &lt; 50ms（需求指標） | 壓測報告 | 1h |
| 4.4 | 錯誤處理 | 全域性異常中介軟體；使用者友好錯誤訊息（中文）；日誌分級（INFO/WARN/ERROR）；關鍵操作審計日誌（開啟/關閉/確認/匯出） | 錯誤處理完善 | 1h |
| 4.5 | 部署 | 伺服器配置（Docker + 證書 + Nginx）；環境變數配置；資料庫遷移 + 預設管理員建立；HTTPS 驗證 | 生產環境部署 | 1.5h |
| 4.6 | 完整演練 | 模擬完整選舉：配置 5 候選人 → 300 人投票（指令碼模擬）→ 實時計票 → 第一輪確認 → 第二輪（白名單）→ 幹部指派 → 匯出；按 01_requirements.md 第 9 章驗收標準逐項核對 | 演練透過 | 2h |
| 4.7 | 文件 | README（部署指南）；API 文件（Swagger 自動生成）；運維手冊（故障排查）；選舉操作手冊（給會務組：如何配置候選人、開啟投票、確認計票、幹部指派） | 文件齊全 | 1h |
| 4.8 | 備份 | PG 每日自動備份（pg_dump）；Redis AOF；備份指令碼 + 恢復測試 | 備份方案 | 0.5h |

M4 驗收（對齊需求 9.1-9.5）：<br />
- 壓測透過：100 併發投票 P99 &lt; 200ms，150 QPS 查詢 P99 &lt; 50ms<br />
- 降級測試透過：PG/Redis/簡訊 任一故障，系統不中斷、投票不丟<br />
- 安全測試透過：無注入/越權/洩露；同一手機號不可重複投票；投票記錄不可修改/刪除<br />
- 完整選舉演練成功（兩輪 + 幹部指派 + 匯出）<br />
- 生產環境可訪問，HTTPS 正常，手機號展示脫敏<br />
- 備份 + 恢復測試透過

## 4. 依賴與風險

### 4.1 外部依賴

| 依賴 | 說明 | 風險 | 緩解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信開放平臺 | OAuth 靜默授權（snsapi_base） | 需要企業認證 + 配置 JS 安全域名 | 提前申請（3-5 工作日）；無微信時降級為純手機號 |
| 簡訊服務 | 阿里雲/騰訊雲 SMS | 需要企業認證 + 簽名/模板稽核 | 提前申請（1-3 工作日）；降級為手動 token |
| 域名 + 證書 | HTTPS | 需要域名 + ICP 備案（國內雲） | 提前準備；Let's Encrypt 免費證書 |
| 伺服器 | 4C8G 雲伺服器 | 採購/配置 | 提前購買 |

關鍵路徑：微信 + 簡訊稽核是外部依賴，Day 1 就要提交申請，不要等開發完了再申請。

### 4.2 技術風險

| 風險 | 機率 | 影響 | 緩解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信內建瀏覽器相容問題 | 中 | 投票頁面顯示異常 | Day 5 開始真機測試（iOS + Android）；Tailwind 相容性 |
| 簡訊到達率 | 低 | 部分使用者收不到驗證碼 | 多服務商切換；手動 token 降級 |
| 現場 Wi-Fi 不穩定 | 中 | 投票提交失敗 | 前端重試 + 後端冪等；4G 熱點備用 |
| 平票處理 | 低 | 選舉結果不明確 | 投票前由管理員確定規則（加賽/抽籤）；系統確認計票時偵測平票並提示 |
| 開放問題未確認 | 中 | 需求變動返工 | 平票規則、每人票數、第二輪名單、部署環境等（需求第 10 章）應在 Day 1-2 前確認 |

## 5. 每日站會檢查點

| Day | 檢查點 |
| --- | --- |
| Day 1 結束 | 專案骨架 + DB schema + Docker Compose 可啟動；微信/簡訊申請已提交 |
| Day 2 結束 | 管理員登入 + 候選人 CRUD API + 前端骨架 |
| Day 3 結束 | M1 驗收：候選人管理頁面可用 |
| Day 4 結束 | 輪次管理 + 簡訊驗證碼 + 微信 OAuth |
| Day 5 結束 | 投票提交 + 防重 + 實時結果 API + 真機測試開始 |
| Day 6 結束 | M2 驗收：3 手機投票 + 實時結果 + 移動端適配 |
| Day 7 結束 | 後臺輪次管理 + 二維碼 + 計票頁面 |
| Day 8 結束 | M3 驗收：完整選舉流程（兩輪 + 幹部指派 + 匯出） |
| Day 9 結束 | 安全 + 降級 + 壓測 + 部署 |
| Day 10 結束 | M4 驗收：完整演練 + 生產環境就緒 |

## 6. 測試策略

### 6.1 單元測試（pytest）

| 模組 | 測試點 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| vote_service | 防重、票數校驗、視窗校驗、冪等、第二輪白名單 | ~15 |
| result_service | Redis 命中/未命中、快取回填 | ~10 |
| sms_service | 限頻、驗證碼生成/驗證/過期 | ~10 |
| wechat_service | openid 獲取、繫結、異常 | ~5 |
| admin_auth | JWT 生成/驗證/過期、許可權、首次強制改密 | ~10 |
| round_service | 狀態機（draft→active→closed→locked）、開始後鎖定候選人、平票偵測 | ~8 |

### 6.2 整合測試

| 場景 | 驗證 |
| --- | --- |
| 完整投票流程 | 確認身份 → 投票 → 結果更新 |
| 防重投票 | 同手機號第二次投票 → 409 |
| 視窗外投票 | 未開始/已結束 → 400 |
| 票數超限 | 選 3 人（max=2）→ 400 / 前端禁止 |
| 票數不足 | 選 0 人（min=1）→ 400 |
| 第二輪許可權 | 非指定手機號 → 403 |
| 匿名模式 | anonymous=true 時後臺明細隱藏 |
| 降級：PG 宕機 | 投票 → Redis Stream → 恢復 → 補寫 |
| 降級：Redis 宕機 | 查詢 → PG 降級 |

### 6.3 手動測試（真機）

| 裝置 | 場景 |
| --- | --- |
| iPhone（微信） | 掃碼 → 投票 → 結果 |
| iPhone（Safari） | URL → 投票 → 結果 |
| Android（微信） | 掃碼 → 投票 → 結果 |
| Android（Chrome） | URL → 投票 → 結果 |
| 後臺（PC Chrome） | 完整管理流程（兩輪 + 幹部指派 + 匯出） |

### 6.4 壓測（Locust）

# loadtest.py

from locust import HttpUser, task, between

class Voter(HttpUser):

wait_time = between(1, 3)

@task

def view_results(self):

self.client.get(&quot;/api/votes/results?round_id=1&quot;)

class VoteSubmitter(HttpUser):

wait_time = between(10, 30)

@task

def submit_vote(self):

# 模拟投票提交

self.client.post(&quot;/api/votes/submit&quot;, json={

&quot;voter_token&quot;: &quot;test_token&quot;,

&quot;round_id&quot;: 1,

&quot;candidate_ids&quot;: [1, 2]

})

目標（對齊需求 4.1 效能指標）：<br />
- 150 併發查詢使用者 → P99 &lt; 50ms<br />
- 100 併發提交（峰值 30% 同時投）→ P99 &lt; 200ms<br />
- 持續 10 分鐘，無錯誤

## 7. 交付物清單

| # | 交付物 | 格式 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原始碼 | Git 倉庫 | frontend/ + backend/ + nginx/ + docker-compose |
| 2 | 部署指令碼 | Shell | 一鍵部署 + 初始化 |
| 3 | API 文件 | Swagger UI | 自動生成 |
| 4 | 運維手冊 | Markdown | 部署、故障排查、備份恢復 |
| 5 | 選舉操作手冊 | Markdown/PDF | 給會務組：如何配置候選人、開啟投票、確認計票、幹部指派 |
| 6 | 測試報告 | Markdown | 單元測試 + 整合測試 + 壓測 + 安全測試 |
| 7 | 備份方案 | Shell 指令碼 | pg_dump + Redis AOF + 恢復測試 |
| 8 | 需求文件 | Markdown/docx | 01_requirements |
| 9 | 架構文件 | Markdown/docx | 02_architecture |

## 8. 時間線總覽

Week 1

─────────────────────────────────────────────

Day 1  ████░░░░░░░░░░░░  專案初始化 + DB schema + FastAPI 骨架 + 微信/簡訊申請

Day 2  ████░░░░░░░░░░░░  管理員認證 + 候選人 CRUD + 前端骨架

Day 3  ████░░░░░░░░░░░░  候選人管理頁面 + Docker Compose → M1 ✓

Day 4  ████░░░░░░░░░░░░  輪次管理 + 簡訊驗證碼 + 微信 OAuth

Day 5  ████░░░░░░░░░░░░  投票提交 + 防重 + 實時結果 API + 真機測試開始

Day 6  ████░░░░░░░░░░░░  投票前端 + 移動端適配 + 降級 → M2 ✓

Week 2

─────────────────────────────────────────────

Day 7  ████░░░░░░░░░░░░  後臺輪次管理 + 二維碼 + 大屏 + 計票頁面

Day 8  ████░░░░░░░░░░░░  第二輪 + 幹部指派 + 匯出 + 設定 → M3 ✓

Day 9  ████░░░░░░░░░░░░  安全 + 降級 + 壓測 + 部署

Day 10 ████░░░░░░░░░░░░  完整演練 + 文件 + 備份 → M4 ✓

## 9. 成本估算

| 項 | 成本 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 雲伺服器（4C8G） | ~200 元/月 | 阿里雲/騰訊雲，投票期間 1-2 個月 |
| 域名 | ~50 元/年 | 可選（用 IP + 自簽證書可省） |
| 簡訊 | ~12 元 | 300 條 × 0.04 元 |
| SSL 證書 | 0 | Let's Encrypt 免費 |
| 微信認證 | 0 | 個人主體可用（僅 OAuth，不收費） |
| 合計 | ~260 元 | 一次性 + 1 個月伺服器 |